
СЦЕНАРНИЙ ПЛАН АВТОРСЬКОГО ПРОЄКТУ

Парфум "Kilian blue moon"
Відео 1.
00:00 - 00:02         Повільний під'їзд камери до флакона в напівтемряві.
00:02 - 00:06         Фокус на деталях флакона.
00:06 - 00:10         Зміна освітлення для підкреслення таємничості.
00:10 - 00:13         Флакон під місячним світлом.
00:13 - 00:15          Логотип та слоган.                   
                 
Відео 2.

00:00 - 00:05          Дівчина збирається на побачення, обирає сукню.
00:05 - 00:10          Дівчина притуляє до себе перед дзеркалом різні сукні.
00:10 - 00:15          Дівчина через дзеркало бачить парфуми.
00:15 - 00:20          Дівчина бризкає на себе парфуми.
 00:20 - 00:25         Хлопець обіймає дівчину і в захваті від аромату.
00:25 - 00:30          Слоган та логотип бренду.

Відео 3.
00:00 - 00:05          Дівчина-русалка лежить на березі моря.
00:05 - 00:10          Дівчина дивиться на небо.
00:10 - 00:15          На небі великий повний місяць.
00:15 - 00:20          Дівчина бризкає на себе парфуми.
 00:20 - 00:25         Дівчина ставить парфуми на пісок.
00:25 - 00:30          Слоган та логотип бренду.

Відео 4.

00:00 - 00:05          Дівчина малює картину, яка не виходить.
00:05 - 00:08          Дівчина кладе картину на підлогу.
00:08 - 00:10          Дівчина займається йогою.
00:10 - 00:12          Ароматичні палички.
 00:12 - 00:15         Дівчина бризкає парфум на себе.
        00:15                Слоган та логотип бренду.

КАЛЕНДАРНО-ПОСТАНОВЧИЙ ПЛАН
РЕКЛАМИ ПАРФУМІВ
Дата:31.07.2024
Місце проведення: Студія Pandora.
РОЛИК 1.
	ДЕНЬ
	ЧАС
	ЗАВДАННЯ

	
                  1






















2
	
09:00-11:00



11:00-13:00



13:00-14:00



14:00-15:00





15:00-16:00





16:00-18:00


09:00-11:00


11:00-13:00



13:00-14:00


14:00-15:00


15:00-16:00



16:00-16:30



16:30-17:00



17:00-18:00



	
Розробка концепту та сценарію.

Обговорення бюджету та затвердження.


Обідня перерва.



Пошук та підтвердження локації.




Складання списку необхідного реквізиту та обладнання.



Кастинг моделей рук для зйомки.


Підбір знімальної команди.


Закупівля /підготовка реквізиту.


Обідня перерва.


Приїзд на локацію.


Налаштування обладнання та освітлення.


Зйомка основних сцен. Продукт в різних ракурсах.


Зйомка деталей.



Фотозйомка для рекламних матеріалів.












ПОСТПРОДАКШН

	
ДЕНЬ

	
ЧАС
	
ЗАВДАННЯ

	
                  1























	
09:00-11:00



11:00-12:00



12:00-13:00



13:00-14:00





14:00







14:00-15:00



15:00-16:00


16:00-17:00



17:00-18:00


18:00


18:00-19:00



19:00-20:00





20:00



	
Початковий монтаж відео.


Перерва.




Продовження монтажу.



Колоризація відео.




Перегляд проміжного результату.







Додавання спец. ефектів та графіки.


Перерва..


Музичне оформлення.


Остаточний монтаж та корекція.


Перегляд фінальної версії.


Архівування та резервне копіювання.

Підготовка рекламних матеріалів.


Перевірка готовності до релізу.





РОЛИК 2.

Дата:02.07.2024
Місце проведення: Вулиці Мілану. Фотостудія
	ДЕНЬ
	ЧАС
	ЗАВДАННЯ

	
                  1






















2
















3
	
09:00-11:00



11:00-13:00



13:00-14:00



14:00-15:00





15:00-16:00





16:00-18:00


09:00-11:00


11:00-13:00



13:00-14:00


14:00-15:00


15:00-16:00



08:00-09:00



09:00-11:00



11:00-12:00



12:00-13:00



13:00-14:00



14:30-15:30



16:00-18:00

	
Розробка концепту та сценарію.

Обговорення бюджету та затвердження.


Обідня перерва.



Пошук та підтвердження локацій в Мілані.




Складання списку необхідного реквізиту та обладнання.



Кастинг моделей для ролей хлопця та дівчини.


Підбір знімальної команди.


Закупівля /підготовка реквізиту.


Обідня перерва.


Приїзд на локацію для огляду.

Репетиція.



Налаштування світла на локації.

Зйомка зустрічі в парку.




БП хлопця та дівчини.



Обідня перерва.



Переїзд на іншу локацію.



Зйомка дівчини на локації -кімната.


Резервний час для додаткових зйомок та корекцій.








ПОСТПРОДАКШН

	ДЕНЬ
	ЧАС
	ЗАВДАННЯ

	
                  1























	
09:00-11:00



11:00-12:00



12:00-13:00



13:00-14:00





14:00







14:00-15:00



15:00-16:00


16:00-17:00



17:00-18:00


18:00


18:00-19:00



19:00-20:00





20:00



	
Початковий монтаж відео.


Перерва.




Продовження монтажу.



Колоризація відео.




Перегляд проміжного результату.







Додавання спец. ефектів та графіки.


Перерва..


Музичне оформлення.


Остаточний монтаж та корекція.


Перегляд фінальної версії.


Архівування та резервне копіювання.

Підготовка рекламних матеріалів.




Перевірка готовності до релізу.





РОЛИК 3.
Дата:03.07.2024 .
Місце проведення: Київське море.

	ДЕНЬ
	ЧАС
	ЗАВДАННЯ

	
                  1






















2












3
	
09:00-11:00



11:00-13:00



13:00-14:00



14:00-15:00





15:00-16:00





16:00-18:00


09:00-11:00


11:00-13:00



13:00-14:00


14:00-15:00


20:00-21:00



21:00-22:00



22:00-23:00



23:00-01:00



	
Розробка концепту та сценарію.

Обговорення бюджету та затвердження.


Обідня перерва.



Пошук та підтвердження локації.




Складання списку необхідного реквізиту та обладнання та костюму.



Кастинг моделі для ролі русалки.


Підбір знімальної команди.


Закупівля /підготовка реквізиту.


Обідня перерва.


Приїзд на локацію для огляду та затвердженя.

Налаштування обладнання та освітлення.


Зйомка основних сцен на фоні повного місяця.


Зйомка деталей.



Фотозйомка для рекламних матеріалів.











ПОСТПРОДАКШН

	ДЕНЬ
	ЧАС
	ЗАВДАННЯ

	
                  1























	
09:00-11:00



11:00-12:00



12:00-13:00



13:00-14:00





14:00







14:00-15:00



15:00-16:00


16:00-17:00



17:00-18:00


18:00


18:00-19:00



19:00-20:00





20:00



	
Початковий монтаж відео.


Перерва.




Продовження монтажу.



Колоризація відео.




Перегляд проміжного результату.







Додавання спец. ефектів та графіки.


Перерва..


Музичне оформлення.


Остаточний монтаж та корекція.


Перегляд фінальної версії.


Архівування та резервне копіювання.

Підготовка рекламних матеріалів.




Перевірка готовності до релізу.




РОЛИК 4.
Дата:10.07.2024
Місце проведення: Парк Шевченка. Студія Pandora.
.
	ДЕНЬ
	ЧАС
	ЗАВДАННЯ

	
                  1

























2

	
09:00-11:00



11:00-13:00



13:00-14:00



14:00-15:00





15:00-16:00





16:00-18:00


18:00-20:00


09:00-11:00



13:00


13:00-14:00


14:00-15:00



15:00-16:30



16:30-18:00



18:00-19:00



	
Розробка концепту та сценарію.

Обговорення бюджету та затвердження.


Обідня перерва.



Пошук та підтвердження локації.




Складання списку необхідного реквізиту та обладнання.



Кастинг моделей рук для зйомки.


Підбір знімальної команди.


Закупівля /підготовка реквізиту.


Приїзд на локацію.


Налаштування обладнання та освітлення.

Зйомка сцени малювання картини.


Зйомка деталей та сцени йоги.


Зйомка деталей парфумів.


 Резервний час.



ПОСТПРОДАКШН

	ДЕНЬ
	ЧАС
	ЗАВДАННЯ

	
                  1























	
09:00-11:00



11:00-12:00



12:00-13:00



13:00-14:00





14:00







14:00-15:00



15:00-16:00


16:00-17:00



17:00-18:00


18:00


18:00-19:00



19:00-20:00





20:00



	
Початковий монтаж відео.


Перерва.




Продовження монтажу.



Колоризація відео.




Перегляд проміжного результату.







Додавання спец. ефектів та графіки.


Перерва..


Музичне оформлення.


Остаточний монтаж та корекція.


Перегляд фінальної версії.


Архівування та резервне копіювання.

Підготовка рекламних матеріалів.




Перевірка готовності до релізу.



