## 1
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Откос дверной 3й этаж | 123,68 | 25
Гипсокартон 1й этаж короб | 25,54 | 40
Заделка швов | 51,4 | 18
Короб USB и гипсокартон 1й этаж и лест. марш | 3 | 48
Кладовка под лестницей | 10,3 | 40
Оконный откос внутренний | 23,5 | 35
Оконный откос наружный | 27.4 | 20
Короб USB | 14757 | 20
Дверной откос 3й этаж переделка дверей | 10,6 | 25
Монтаж короба 3й этаж лест. марш | 7,66 | 40
Стена | 2,9 | 40
Откосы | 1 | 35
Короб 1й этаж | 7,23 | 40

## 2
19.07.2012
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Стяжка | 142,8 | 32
Гидроизоляция | 18,2 | 10
1й этаж
Сан узел и кабинет, лест. марш
Объем выполненных работ в период с 25.04.13 по 24.05.13
Кладка колодца в один кирпич (улица) | 1080
Закладка отверстий в пол кирпича (тамбур) (по полу №10) | 93
Кладка блоков по дверной проем (до перемычек план №13,15,16 | 20

## 3
23.07.2013
Лестничный марш
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки ступеньки | 69,2 | 50
Кладка плитки парапет | 21,92 | 50
Кладка плитки площадка | 31,69 | 50
Кладка плитки плинтус | 3,27 | 25
Дополнительно
Лест.марш №1 плащад. 1 этаж
Кладка плитки площадка | 9,36 | 50
Подоконник плитки Тания | 4,93 | 50
Плинтус | 12,84 | 25
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Плитка каф. Атем 30×30 |  |  | 76,14
Клей Анцерглоб | 8,47 | 6.4 | 525
Плитка каф. Тания беж. |  |  | 1,5

## 4
23.07.2013
Лестничный марш №2 стена 3-го этажа
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки стена | 24,31 | 50
Кладка плитки подоконник | 3,53 | 30
Кладка плитки колонна | 25,74 | 50
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Плитка Куба бел 2,75×5,95 |  |  | 17,67
Клей СМ-11 | 7,8 | 333 | 275
Затирка кор | 0,4 | 17 | 8

## 5
15.07.2013
Лестничный марш №2
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки стена | 61,66 | 50,00
Кладка плитки подоконник | 55,67 | 50,00
Кладка плитки колонна | 2,59 | 50,00
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Плитка Куба бел 2,75×5,95 |  |  | 110.6
Клей СМ-11 | 7.8 | 7.25 | 7.75
Затирка шоколад | 0.4 | 37 | 15

## 6
2013-07-15
Ком. №28;29. Помещение подготовик и подачи начинки
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки стена | 65.62 | 55
Кладака плитки колонна | 6.75 | 55
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Плитка Куба бел 2,75×5,95 |  |  | 70.5
Клей СМ-11 | 5.2 | 360 | 528
Затирка белая | 0.4 | 27.6 | 25

## 7
2013-07-12
по шпаклёвке лестничного марша 1
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Стены: (шпаклёвка фин., старт, грунковка) | 139.8 | 30
Потолок: (шпаклёвка фин., старт, грунковка) | 48.7 | 35
Шпаклёвка откосов | 19.66 | 28
Шпаклёвка колонн | 60.84 | 6
Шпаклёвка ступеней | 71.9 | 15
Покраска стен | 8.37 | 45
Покраска потолка |  | 10
Поклейка ГКЛ на окны 3 этажа |  | 10
| 5.43 | 35
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Шпакклёвка старт | 1,7 - 2 | 396 | 330
Шпаклёвка финиш | 0.9 | 210 | 250
Защитный угол |  |  | 32
Грунтовка 2а мая |  |  | 30
Сетка серпянка |  |  | 2

## 8
2013-07-05
потолок бисквит. и отд. декориров.
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Шпаклёвка потолков | 485.65 | 22.5
Шпаклёвка стен | 21.25 | 20
Шпаклёвка колонн | 6.99 | 7.5
Шпаклёвка пот. ригель старт, финиш | 195.75 | 7.5
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Шпаклёвка "Старт" 30 кг | 1.7 | 992 | 1050
Шпаклёвка "Финиш" 25 кг | 0.9 | 525 | 500
Грунт СТ-17 10 л |  |  | 40
Защитный угол 3 м |  |  | 70

## 9
Ком. №2. Помещение варки сгущ. молока
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки Таня б. стена | 64.89 | 55
Кладка плитки колонна | 4.74 | 66
Кладка плитки откосы | 13.94 | 20
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Плитка каф. Таня беж. 200×50 |  |  | 75
Клей СМ 11 | 5.2 | 278 | 425
Затирка СЕ 33 | 0.4 | 29.06 | 20

## 10
2013-07-31
Ком. №22. Помещение варки сгущ. молока
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки Таня б. стена | 64.89 | 55
Кладка плитки колонна | 4.74 | 66
Кладка плитки откосы | 13.94 | 20
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Плитка каф. Таня беж. 200×50 |  |  | 75
Клей СМ 11 | 5.2 | 278 | 425
Затирка СЕ 33 | 0.4 | 29.06 | 20

## 11
2013-07-29
План №9
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки пол | 1.59 | 50
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Плитка каф. Атем |  |  | 1.62
Клей СМ 11 | 6.5 | 10.34 | 25

## 12
2013-07-29
План №48. Муж. туалет
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки пол | 8.52 | 50
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Плитка каф. Атем |  |  | 10.17
Клей СМ 11 | 6.5 | 55.38 | 62.5

## 13
2013-07-29
План №51 Комната кладовщика
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки пол | 10.72 | 50
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Плитка каф. Атем |  |  | 10.89
Клей СМ 11 | 6.5 | 69.68 | 7.5

## 14
2013-07-29
План №50. жен. туалет
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки пол | 10.84 | 50
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Плитка каф. |  |  | 5.22
Плитка каф. |  |  | 9
Клей СМ 11 | 6.5 | 70.46 | 75

## 15
2013-07-29
План №44. Помещение технолога
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки пол | 17.91 | 50
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Кафельна плитка Атем |  |  | 18.12
Клей СМ 11 | 7.8 | 139.7 | 12.5
Затирка СЕ 33 серая | 0.4 | 7.17 | 5

## 16
2013-07-29
Комната КИПиА. План №52
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки пол | 10.41 | 50
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Кафельна плитка Атем |  |  | 11.34
Клей СМ 11 | 6.5 | 67.67 | 75

## 17
2013-07-29
План №47. Кабинет начальника производства
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки пол | 10.64 | 50
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Кафельна плитка Атем |  |  | 11.34
Клей СМ 11 | 6.5 | 69.16 | 75

## 18
2013-07-23
Лестничный марш ступеней №2,1
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки ступенекй | 62.2 | 50
Кладка плитки парапет | 21.92 | 50
Кладка плитки площадка | 31.69 | 50
Кладка плинтуса | 3.27 | 25
Кладка плитки стена лестница | 24.31 | 50
Кладка плитки откосов | 3.53 | 30
Кладка плитки колонна | 25.74 | 50
Доп. Лест. марш №1
Площадка лест.марш №1 плитка | 9.36 | 50
Кладка плитки подокон. 1й и 2й этаж | 4.93 | 30
Кладка плинтуса плинтус | 12.84 | 25

## 19
2013-07-22
Декор слойки. Упаковка кексов
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки стены | 139.06 | 55
Кладка откосов с плитки | 5.81 | 20
Колонна из плитки | 3.13 | 55+20%
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Плитка каф. Таня беж |  |  | 150
Клей СМ 11 |  |  | 1050
Затирка белая СЕ 33 белая |  |  | 10

## 20
2013-07-22
Моечная
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Кладка плитки стены | 75.81 | 50
Колонна из плитки | 7.19 | 50
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Плитка куба белая 275×595 |  |  | 55.3
Плитка куба желтая 275×595 |  |  | 12.64
Плитка куба зеленая 275×595 |  |  | 9.48
Клей СМ 11 | 7.8 | 650.21 | 6.78
Затирка СЕ 40 белая | 0.4 | 33.35 | 12
Клей СТ 117 |  |  | 10

## 21
2013-07-31
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Объем выполненных работ за период с 20.06 по 20.07
Кладка кирпича | 2063 | 0.55
(смотр.яма, лест.марш,пиол) №2, №53, №7, №13, №16, "3 (оконные и дверные проемы) | 125 | 1
Кладка перемычек
План №53, №1, №13 | 12 | 30
План №7, №13, №16 | 6 | 20
План №6 | 2 | 25
Лест.марш | 1 | 15
Смотровая яма | 3 | 15
Демонтаж окон.блока | 1 | 40
План №1

## 22
2013-07-31
Комната №29. Помещение подготовки ингридиентов
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Шпаклёвка финиш, старт | 22.29 | 20
Шпаклёвка ригеля | 15.45 | 7.5
Демонтаж побелки | 22.29
Заделка швов | 16.38 | 6
Выравнивание потолка | 5.5

## 23
2013-07-31
Комната №42. Склад суточного запаса
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Шпаклёвка финиш, старт | 67.52 | 20
Заделка швов | 61.84 | 6
Демонтаж побелки | 67.52
Шпаклёвка ригеля | 46.88 | 7.5
Заделка дыр

## 24
2013-07-31
Комната №27. Варка сиропа
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Шпаклёвка финиш, старт | 27.21 | 20
Шпаклёвка ригеля старт, финиш | 18.55 | 7.5
Заделка межпанельных швов | 22.44 | 6

## 25
2013-07-31
План №23. Кремов. отд. (сливки)
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Шпаклёвка потолка старт, финиш | 47.06 | 20
Шпаклёвка ригеля | 27.8 | 7.5
Заделка швов | 38.85 | 6
Доп.работа ригель | 3.11 | 7.5

## 26
2013-07-31
План №25,26. Кремов.отд (масло)
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Шпаклёвка потолка старт, финиш | 32.31 | 20
Шпаклёвка ригеля | 22.48 | 7.5
Заделка швов | 28.15 | 6
Демонтаж потолка | 16.2
Обработка грунт-контактом | 32.31

## 27
2013-07-31
Комната №42. Склад суточного запаса
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Шпаклёвка старт, финиш | 67.52 | 20
Заделка швов | 61.84 | 6
Демонтаж побелки | 67.52
Шпаклёвка ригеля | 46.88 | 7.5
Заделка дыр

## 28
2013-07-31
План №37,38. Яйцебитка
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Шпаклёвка потолка старт, финиш | 37 | 20
Шпаклёвка ригеля | 27.2 | 7.5
Заделка швов | 29.45 | 6

## 29
2013-07-31
План №36. Моечная
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Шпаклёвка потолка старт, финиш | 35.5 | 20
Шпаклёвка ригеля | 24.68 | 7.5
Снятие шпаклёвки | 12
Заделка швов | 28 | 6
Выдано:
Наименование | Норма расхода | Расход по норме | Кол-во
Шпаклёвка "Старт" |  |  | 1800
Шпаклёвка "Финиш" |  |  | 575
Защитный угол 3 м |  |  | 247
Грунт СТ-17 10 л |  |  | 50

## 30
2013-07-22
Наимнование работ | Кол-во | Цена
Работы выполненые за период с 15.07 по 20.07.13
Пожарные щиты и откосы штукатурка | 7.64 | 22
Штукатурка стен, окна с улицы и внутри | 23.7 | 25
Доп. работы
Заделка дыр вентиляц. 3й этаж | 44
Заделка штроб | 7.81
Работы выполненые за период с 24.06.13 по 22.07.13
Штукатурка откосов подоконникоы (торт.зал) | 48.15 | 22
Пожарный шкаф | 7.86 | 22
Штукатурка улица, фасад | 16.43 | 25
Штукатурка низ окно, фасад | 2.03 | 25
Улица выход в пристройку | 24.38 | 25
Доп. работы
Заделка швов перемычки | 43.96
Заделка дыр | 42
Заделка штроб | 44.13