## Лист1
Программный комплекс "AC-4" версия 18.2.011 19/04/19
Заказчик: |  | ЧАО "СЕВГОК"
Генподрядчик: |  | ООО "СПК НОВЫЕ МЕТОДЫ"
Контракт (Договор): |  | №708 от 25.05.18г.
Проект: |  | Капитальный ремонт секции №24
Объект: |  | РОФ-1
Смета: Капитальный ремонт секции №24 РОФ-1 отм. +5,150 Ванна, улиты, армокаркас
АКТ № | [6 empty] | 55 - 0 - 5 - 38-1
приёмки выполненных подрядных работ
[5 empty] | за | апрель | 2019 | года
Составлена в текущих ценах по состоянию на |  |  |  |  | 12/07/18 |  | года
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Коли- чество | Текущая стоимость единицы, грн. |  | Общая стоимость, грн. |  |  | Затраты труда, чел.-час.
[7 empty] | Всего | Экспл. Машин | Всего | Заработ- ной платы | Экспл. Машин | рабочих-строителей
[7 empty] | Заработ-ной платы | В т.ч. з/п маши- нистов |  |  | В т.ч. з/п маши- нистов | рабочих, обслужи-вающих машины
[12 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
На смету действуют коэффициенты
|  | К тз.= |  | 1,2000
|  | К тзмаш.= |  | 1,2000
Раздел 1 |  | Отм. +5,150 Ванна, улиты, армокаркас
1/1 | ПР6-10001ЗМ | Разборка перекрытий бетонных отбойными молотками, работающими от компрессоров передвижных (выступающих бортов шахты улиткового питателя) |  |  | м3 | 0,613 | 2468,58 ---------- 1852,24 | 616,34 ---------- 528,49 | 1513 | 1135 | 378 ---------- 324 | 30,0600 ---------- 9,9293 | 18,43 ---------- 6,09
2/2 | ПУ14-06065 ; Ук. п.2.3.5 Котз=1,2 Ктзм=1,2 | Погрузка бетонного боя, погрузка сыпучих грузов лопатами, высота подъема до 0.5 М ; При выполнении работ в респираторе Не применять к сборнику О5! |  |  | т | 1,47 | 26,27 ---------- 26,27 | - ---------- - | 39 | 39 | - ---------- - | 0,4752 ---------- - | 0,70 ---------- -
3/3 | ПУ14-02481 ; Ук. п.2.3.5 Котз=1,2 Ктзм=1,2 | Погрузка бетонного боя краном мостовым электрическим грузоподъемностью до 20 т, масса груза до 1.0 Т в респираторе ; При выполнении работ в респираторе Не применять к сборнику О5! |  |  | 10 тонн | 0,147 | 387,52 ---------- 128,81 | 258,71 ---------- 166,23 | 57 | 19 | 38 ---------- 24 | 2,0592 ---------- 2,5402 | 0,30 ---------- 0,37
4/4 | ПР11-01017ЗМ | Устройство подстилающего слоя щебеночного при проведении ремонта отдельными местами площадью от 5 до 20 м2 ванны гидроциклонов |  |  | м3 | 7,5 | 559,26 ---------- 431,56 | 127,70 ---------- 114,44 | 4194 | 3237 | 957 ---------- 858 | 7,4280 ---------- 2,1546 | 55,71 ---------- 16,16
5/5 | ПР6-01001ЗМ | Бетонная подготовка ванны гидроциклонов |  |  | 100 м3 | 0,0072 | 16409,15 ---------- 16409,15 | - ---------- - | 118 | 118 | - ---------- - | 300,6000 ---------- - | 2,16 ---------- -
6/6 | СП4-6456 | Бетон М250 р.ц. №2019/С-153 |  |  | м3 | 0,7344 | 2220,00 ---------- - | - ---------- - | 1630 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
7/7 | ПР9-08100ЗМ | Изготовление отдельных элементов металлоконструкций из сортового проката и полосового металла, без отверстий и вырезов, масса элемента до 0.05 Т (конструкции в бетоне) 4 шт |  |  | т | 0,133 | 6932,65 ---------- 6864,11 | - ---------- - | 922 | 913 | - ---------- - | 111,3960 ---------- - | 14,82 ---------- -
8/8 | СП4-6258 | Сталь угловая 75х8 |  |  | т | 0,098 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
9/9 | СП4-6258 | труба диам. 219 |  |  | т | 0,039 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
10/10 | СП4-6258 | Прокат арматурный 12 А400С |  |  | т | 0,001 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
11/14 | ПР6-03018ЗМ | Конструкции стальные, остающиеся в бетоне. Монтаж |  |  | т | 0,133 | 6046,48 ---------- 4248,56 | 1654,77 ---------- 1083,34 | 804 | 565 | 220 ---------- 144 | 70,5600 ---------- 15,2821 | 9,38 ---------- 2,03
12/15 | ПР6-08018ЗМ | Устройство стенок шахты улиты бетоном в опалубке деревянной |  |  | 100 м3 | 0,0194 | 135965,73 ---------- 133703,41 | 360,47 ---------- 131,46 | 2638 | 2594 | 7 ---------- 3 | 2106,0000 ---------- 2,1204 | 40,86 ---------- 0,04
13/17 | СП4-6459 | Прокат арматурный 16 А400С |  |  | т | 0,306 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
14/18 | СП4-6456 | Бетон М250 р.ц. №2019/С-153 |  |  | м3 | 1,9788 | 2220,00 ---------- - | - ---------- - | 4393 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
15/19 | ПР13-02019ЗМ | Футеровка плиткой камнелитой на силикатной кислотоупорной замазке прямоугольных и цилиндрических поверхностей шахты плиткой каменного литья |  |  | м2 | 20 | 367,48 ---------- 338,61 | 28,87 ---------- 21,00 | 7350 | 6772 | 578 ---------- 420 | 4,9680 ---------- 0,3203 | 99,36 ---------- 6,41
16/20 | СП4-6456 | Плитка каменного литья Eutit 250х300х30 2018/C-950 п.2 |  |  | м2 | 20,4 | 1925,85 ---------- - | - ---------- - | 39287 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
17/21 | СП4-6456 | Ремонтная смесь марки Сeramakx 105 2018/С-1004 |  |  | кг | 300 | 9,20 ---------- - | - ---------- - | 2760 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
18/22 | ПР6-10001ЗМ | Разборка перекрытий бетонных отбойными молотками, работающими от компрессоров передвижных (бортов ванны гидроциклона) |  |  | м3 | 1,59 | 2468,58 ---------- 1852,24 | 616,34 ---------- 528,49 | 3925 | 2945 | 980 ---------- 840 | 30,0600 ---------- 9,9293 | 47,80 ---------- 15,79
19/23 | ПУ14-06065 ; Ук. п.2.3.5 Котз=1,2 Ктзм=1,2 | Погрузка бетонного боя, погрузка сыпучих грузов лопатами, высота подъема до 0.5 М ; При выполнении работ в респираторе Не применять к сборнику О5! |  |  | т | 3,8 | 26,27 ---------- 26,27 | - ---------- - | 100 | 100 | - ---------- - | 0,4752 ---------- - | 1,81 ---------- -
20/24 | ПУ14-02481 ; Ук. п.2.3.5 Котз=1,2 Ктзм=1,2 | Погрузка бетонного боя краном мостовым электрическим грузоподъемностью до 20 т, масса груза до 1.0 Т в респираторе ; При выполнении работ в респираторе Не применять к сборнику О5! |  |  | 10 тонн | 0,38 | 387,52 ---------- 128,81 | 258,71 ---------- 166,23 | 147 | 49 | 98 ---------- 63 | 2,0592 ---------- 2,5402 | 0,78 ---------- 0,97
21/25 | ПР11-01017ЗМ | Устройство подстилающего слоя щебеночного при проведении ремонта отдельными местами площадью от 5 до 20 м2 ванны улиткового питателя |  |  | м3 | 20,4 | 559,26 ---------- 431,56 | 127,70 ---------- 114,44 | 11409 | 8804 | 2605 ---------- 2335 | 7,4280 ---------- 2,1546 | 151,53 ---------- 43,95
22/26 | ПР9-08098ЗМ | Изготовление отдельных элементов металлоконструкций из сортового проката и полосового металла, без отверстий и вырезов, масса элемента до 0.02 Т (закладные детали) (Ф-1=13шт., Ф-2=2шт., Ф-3=1шт., Ф-4=4шт.) |  |  | т | 0,089 | 8326,78 ---------- 8244,62 | - ---------- - | 741 | 734 | - ---------- - | 133,8000 ---------- - | 11,91 ---------- -
23/27 | СП4-6258 | Швеллер 24 |  |  | т | 0,072 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
24/28 | СП4-6258 | Сталь листовая 10 |  |  | т | 0,02 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
25/31 | ПР6-03020ЗМ | Установка закладных деталей массой до 20 кг |  |  | т | 0,089 | 5313,35 ---------- 5313,35 | - ---------- - | 473 | 473 | - ---------- - | 90,3600 ---------- - | 8,04 ---------- -
26/32 | ПР9-08098ЗМ | Изготовление отдельных элементов металлоконструкций из сортового проката и полосового металла, без отверстий и вырезов, масса элемента до 0.02 Т (закладные детали) на участке гидроциклонов 31 шт |  |  | т | 0,298 | 8326,78 ---------- 8244,62 | - ---------- - | 2481 | 2457 | - ---------- - | 133,8000 ---------- - | 39,87 ---------- -
27/33 | СП4-6258 | Балка 24 |  |  | т | 0,24 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
28/34 | СП4-6258 | Сталь угловая 100*10 |  |  | т | 0,03 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
29/35 | СП4-6258 | Сталь листовая 10 |  |  | т | 0,04 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
30/36 | ПР6-03020ЗМ | Установка закладных деталей массой до 20 кг |  |  | т | 0,298 | 5313,35 ---------- 5313,35 | - ---------- - | 1583 | 1583 | - ---------- - | 90,3600 ---------- - | 26,93 ---------- -
31/37 | ПР6-08034ЗМ | Устройство ванны гидроциклонов,0163 |  |  | 100 м3 | 0,016 | 35069,00 ---------- 35069,00 | - ---------- - | 561 | 561 | - ---------- - | 626,4000 ---------- - | 10,02 ---------- -
32/38 | СП4-6456 | Бетон М250 р.ц. №2019/С-153 |  |  | м3 | 1,63 | 2220,00 ---------- - | - ---------- - | 3619 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
33/40 | ПР9-08098ЗМ | Изготовление отдельных элементов металлоконструкций из сортового проката и полосового металла, без отверстий и вырезов, масса элемента до 0.02 Т (закладные детали) на участке гидроциклонов 31 шт |  |  | т | 0,488 | 8326,78 ---------- 8244,62 | - ---------- - | 4063 | 4023 | - ---------- - | 133,8000 ---------- - | 65,29 ---------- -
34/41 | СП4-6258 | Балка 24 |  |  | т | 0,045 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
35/42 | СП4-6258 | Швеллер 20 |  |  | т | 0,222 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
36/43 | СП4-6258 | Швеллер 16 |  |  | т | 0,018 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
37/44 | СП4-6258 | Сталь угловая 75*8 |  |  | т | 0,014 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
38/45 | СП4-6258 | Сталь листовая 8 |  |  | т | 0,203 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
39/46 | СП4-6258 | Сталь листовая 10 |  |  | т | 0,004 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
40/47 | СП4-6258 | Сталь листовая 6 |  |  | т | 0,001 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
41/48 | ПР6-03020ЗМ | Установка закладных деталей массой до 20 кг |  |  | т | 0,488 | 5313,35 ---------- 5313,35 | - ---------- - | 2593 | 2593 | - ---------- - | 90,3600 ---------- - | 44,10 ---------- -
|  | Итого по разделу 1 Отм. +5,150 Ванна, улиты, армокаркас |  |  |  | 7: 97400; 8: 39714; 9: 5861 ---------- 5011; всего 11: 649,80 ---------- 91,81
|  | В том числе материалы |  |  |  | 7: 51825
| Расчет № 1 | Итого по акту прямые затраты |  |  |  | 7: 97400; 8: 39714; 9: 5861 ---------- 5011; всего 11: 649,80 ---------- 91,81
|  | В том числе материалы |  |  |  | 7: 51825
Общепроизвод. расходы по акту
|  | Трудоёмкость в общепроизводственных расходах |  |  |  | всего 11: 80,54
|  | Заработная плата в общепроизводственных расходах |  |  |  | 7: 7695; 8: 7695
|  | Единый взнос на общеобязательное гос. соц. страхование |  |  |  | 7: 11411
|  | Остальные статьи затрат |  |  |  | 7: 1878
| Расчет № 1-1 | Всего общепроизв. расходы по акту |  |  |  | 7: 20984; 8: 7695; всего 11: 80,54
|  | Всего по акту |  |  |  | 7: 118384; 8: 51886; 9: 5861; всего 11: 822,15
|  | В том числе материалы: |  |  |  | 4: грн.; 7: 51825
|  | Всего заработная плата по акту |  |  |  | 4: грн.; 7: 51886
|  | Всего трудозатраты по акту |  |  |  | 4: чел.-ч.; 7: 822
|  | Средний разряд работ |  |  |  | 4: разряд; 7: 3,93
|  | в т.ч.трудозатраты машин и механизмов заказчика |  |  |  | 4: чел-ч.; всего 11: 7,63
|  | Итого стоимость строительных работ ( I+II ) |  |  |  | 4: грн.; 5: 118384; всего 11: 822,15
|  | Итого ( I+II ) |  |  |  | 4: грн.; 5: 118384; всего 11: 822,15
| VI | Прибыль ( К=6,20 ) |  |  |  | 4: грн.; 5: 5050
|  | Итого с прибылью |  |  |  | 4: грн.; 5: 123434
| VII | Административные затраты ( К=1,52 ) |  |  |  | 4: грн.; 5: 1238
|  | Итого с административными расходами |  |  |  | 4: грн.; 5: 124672
| XI | Налог на добавленную стоимость ( 20,00 %) |  |  |  | 4: грн.; 5: 24934,40
|  | Всего по Акту |  |  |  | 4: грн.; 5: 149606,40
|  | --- Исключается стоимость машин и механизмов заказчика (без НДС) |  |  |  | 4: грн.; 5: 814
|  | --- НДС на машины и механизмы заказчика |  |  |  | 4: грн.; 5: 162,80
|  | --- Итого исключается стоимость машин и механизмов заказчика (с НДС) |  |  |  | 4: грн.; 5: 976,80
|  | Итого по Акту (без НДС) |  |  |  | 4: грн.; 5: 123858
|  | Налог на добавленную стоимость |  |  |  | 4: грн.; 5: 24771,60
|  | Всего по Акту (с НДС) |  |  |  | 4: грн.; 5: 148629,60
Израсходованные ТМЦ заказчика согласно акта 55 - 0 - 5 - 38-1 ед.: 36,786
| 55 - 0 - 5 - 38-1 | МОЛ | 0301 | 0.581
| 55 - 0 - 5 - 38-1 | МОЛ | 0316 | 0.306
| 55 - 0 - 5 - 38-1 | МОЛ | 0340 | 0.324
| 55 - 0 - 5 - 38-1 | МОЛ | 0303 | 35.575
Сдал: | [5 empty] | 5: Принял:
Директор ООО "СПК "Новые Методы" | [5 empty] | 4: Директор по инжинирингу; на един. 10: Р.С. Середа
|  |  |  | С.А. Фруль |  | 4: Начальник бюро по контролю подрядных; на един. 10: А.И. Бодня
организаций
| Инв. | №000014 |  |  |  | 4: Главный механик ОТ и КР; на един. 10: В.В. Макаренко
| МВЗ: | 11010301
| Заказ: | 130000038916 |  |  |  | 4: Начальник сметно-договорного отдела; на един. 10: И.В.Подгайская
R-D-1103-16-001-002
[6 empty] | Начальника РОФ-1 | [5 empty] | В.И. Ступак