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Практичне завдання №1. «Визначення учасників проєкту»
1. Визначення назви проєкту.
Визначити назву проєкту (вказати назву проєкту на титульному аркуші).

Організація безкоштовної літньої музейної школи «Юний краєзнавець» для дітей-переселенців із зони ООС у місті Києві.

2. Ідентифікація (визначення) учасників проєкту.
Ідентифікуйте основних учасників проєкту, заповнивши схему «Участники проєкту». 

 Участники проєкту




	Критерії досягнення цілей проекту

	№
	Ціль
	Критерії

	1.1.
	Організація безкоштовних музейних занять.
	Заняття у групах до 10 чоловік, відповідно до карантинних вимог

	1.2.
	Проведення виїздних екскурсій за туристичними маршрутами
	Кількість місць у автобусі – не більше, ніж кількість посадкових місць.

	1.3.
	Проведення пішохідної екскурсії 
Києвом
	Обов’язкова наявність засобів особистого захисту: захисних масок, рукавичок, санітайзерів, електронного термометру та антисептичних засобів.

	1.4.
	Проведення майстер-класів для учасників школи
	Профільна підготовка та організація навчання із проведення майстер-класів для співробітників музею.

	1.5.
	Проведення заключного святкового концерту
	Обов’язкова наявність засобів особистого захисту: захисних масок, рукавичок, санітайзерів, електронного термометру та антисептичних засобів. Відстань між гостями – два посадкових місця.


Обмеження проекту:
1. Час – літня школа буде діяти 3 місяці.

Стратегія вирішення – проектування та створення програми занять.

2. Бюджет проєкту – 15 тис. грн.

Стратегія вирішення – пошук додаткових інвесторів та спонсорів. Формування резервного списку бенефіціарів.
3. Карантинні обмеження. Групи до 10 чоловік.

Стратегія вирішення – перенести заняття у онлайн-режимі, скорочення кількості та тривалості занять

4. Кількість учасників/учасниць – до 50 чол.
Стратегія вирішення – формування резерву учасників/учасниць.
Допущення проекту:
∆ Т – 5 місяців літня школа може бути продовжена ще на 2 місяці у зв’язку зі сприятливими погодніми умовами.
∆ С – бюджет проєкту – до 30 тис. грн. Сума бюджету може бути збільшена у зв’язку із лояльністю спонсорів та бенефіціарів.
Школа може також діяти і в умовах повного зняття усіх карантинних обмежень.
Кількість учасників школи може бути збільшена у зв’язку зі зростанням її популярності.
Кінцевий результат проекту:
	Проведення безкоштовної літньої музейної школи «Юний краєзнавець» для дітей-переселенців із зони ООС у місті Києві.



	Високорівневі вимоги до кінцевого результату проекту

	№
	Назва вимоги

	1
	У музейній школі візьмуть участь від 20 до 50 дітей.

	2
	Близько 50 сімей будуть залучені до проведення занять.

	3
	Діти отримають можливість безкоштовного відвідування музею протягом 3 місяців.

	4
	Учасники школи матимуть змогу отримати позашкільну освіту з історії рідного краю.

	5
	Юні краєзнавці удосконалять навички із: виготовлення гербарію, основ фотографії, літературних навичок, виготовлення поробок, організації та проведення екскурсій, розробки квестів тощо.

	6
	За результатами роботи, діти отримають навики зі створення власної музейної виставки.

	7
	20 наукових співробітників музею, які проводитимуть заняття, підвищать рівень своєї кваліфікації.

	8
	Обов’язкове дотримання усіх санітарних норм під час проведення будь-яких видів робіт.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Громадські групи та організації, населення 


Громадська організація «Об'єднання ветеранів АТО України», Громадська спілка «Спілка учасників АТО України», Громадська організація «Воїни АТО», Громадська організація «Київська спілка учасників бойових дій в АТО»





Ліцензіари


Не потрібно








Конкуренти


Музей історії Києва


Національний художній музей України


Музей Ханенків


Національний музей історії України у Другій світовій війні





Споживачі кінцевої продукції проєкту 


Жителі міста Києва (0-60 років)


Працівники музею


Учасники школи (учні 5-9 класів)


Керівники громадських організацій та представники органів місцевої влади





Ініціатор проекту


Петрова А.В.





Інші зацікавлені сторони проєкту


Київська міська рада, Національний музей історії України, мешканці міста Києва та області, ЗМІ, Громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів АТО»





Джерело фінансування (інвестор, кредитор, спонсор, власні кошти тощо)


Інвестор – Київська міська рада, Фонд родини Богдана Гаврилишина, Київський міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО, краудфандингова платформа «Спільнокошт».





Команда проєкту


Керівник школи, Експерт-методист, Психолог, SMMник, Менеджер із комунікацій.





Менеджер проєкту


Петрова А.В.








Власник проекту


Петрова А.В.








Замовник


Петрова А.В.








Підрядники / Постачальники


Не потрібно








Органи влади


Не потрібно





























