Проект

«Сонячна територія безпеки»

Автор проекту:

Світлана Попова

# ФОРМА ПРОЕКТУ

| № з/п | Назва розділу, підрозділу |
| --- | --- |
| І | Реєстраційна картка проекту |
| ІІ | ###### Проект |
| 1 | Анотація проекту |
| 2 | Докладний опис проекту |
| 2.1 | Опис проблеми |
| 2.2 | Мета та завдання проекту |
| 2.3 | Технологія досягнення цілей |
| 2.4 | Очікувані результати від виконання проекту |
| ІІІ | ###### Бюджет проекту |
| ІV | ###### Додатки: |

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту (не більше 15 слів) | «Сонячна територія безпеки» |  |
| --- | --- | --- |
| Район міста, у якому реалізовуватиметься проект | Металургійний |  |
| Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проект (визначені в пункті 3.6. Положення) | виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, безпечне пересування у інклюзивному закладі, благаустрій територій закладу створення умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя; |  |
| Адреса автора проекту | Світлана Попова |  |
| Телефон, факс, e-mail | 0675661195, Svetlkpvs@rambler.ru |  |
| Загальний бюджет проекту, у тому числі: | 298 100 грн. | 100% |
| - за рахунок коштів міського бюджету; | 298 100 грн. | 100% |
| - за рахунок співфінансування | 0 | 0% |

ІІ.  Проект

«Сонячна територія безпеки»

- Анотація проекту.

Актуальність:

У нашому місті проживає понад 2 тисячі осіб з синдромом Дауна і за даними Криворізького генетичного центру щороку народжується 4 дитини з трисомією по хромосомі 21.

Тобто щороку принаймні ще 4 родини у Кривому Розі потребують пильної уваги з боку однодумців та родин які вже знають яким чином виховувати та соціомізувати «Сонячну» дитину. Для того щоб цей процес здійснювати у максимально доступній та ефективній формі громадська організація здійснює ряд заходів та активностей, постійно розширюючи коло взаємодії з іншими ОГС інклюзивного напрямку, закладами освіти та органами місцевого самоврядування. Серед партнерів організації : ГО «Особливий дотик», ГО «Інщі грані», ДЦЮТ студія розвитку «Імоджінірум».

Пандемія Covid-19 поставила перед організацією нове завдання: створити безпечний простір взаємодії на відкритому повітрі де можна реалізувати спільні заходи із збереженням соціальної дистанції.

Створення розвивально-ігрового середовища з елементами інклюзії, в якому всі діти мають можливість брати активну участь, одержувати якісну освіту та успішно інтегруватись у суспільство, є актуальною проблемою.

Розвивально-ігрове середовище з елементами інклюзії та влаштуванням одного інклюзивного майданчика на якому матимуть можливість займатись всі вихованці закладу.

Перелік заходів в рамках реалізації проекту включає:

1.На підготовчому етапі планується:

- створити робочу групу проекту, яка складатиметься з представників головного розпорядника коштів, автора проекту;

- укласти договір на реалізацію проекту з головним розпорядником коштів;

2. На етапі реалізації проекту планується:

2.1. Підготовка наявних майданчиків та території закладу до облаштування.

2.2. Придбання обладнання та послуг з облаштування дитячих майданчиків з  елементами інклюзії.

2.3.  Відновлення спортивного майданчика.

Результати реалізації: В результаті облаштування території біля закладу БФ «Сонячні діти Криворіжжя» буде створене комфортне та безпечне середовище.

Загальний обсяг коштів,  необхідний для реалізації проекту                     складає 298 100 грн.

- Докладний опис проекту.

Створення розвивально-ігрового середовища з елементами інклюзії, в якому всі діти мають можливість брати активну участь, одержувати якісну освіту та успішно інтегруватись у суспільство, є актуальною проблемою.

Розвивально-ігрове середовище з елементами інклюзії та влаштуванням одного інклюзивного майданчика на якому матимуть можливість займатись всі вихованці закладу, в тому числі діти з обмеженими фізичними можливостями та діти з особливими потребами, для яких організація занять фізичною культурою та організація дозвілля на загальних ігрових майданчиках затруднена, дозволить збільшити рівень охоплення дітей активними іграми, наддасть можливість залучити дітей з особливими потребами, до відпочинку, фізичної активності, задовільнити їх рухову та пізнавальну потребу.

Відсутність майданчика для реалізації спільних свят, квестів та інших заходів для дружної родини «Сонечок» Криворіжжя, особливо в умовах протидій поширенню Covid-19 створюють перешкоди соціалізації дітей з Синдромом Дауна. Територія центру Сонячних дітей Криворіжжя складає менше 54,5 м2, а прилеглий майданчик не облаштовано для здійснення будь-яких заходів.

Пандемія Covid-19 поставила перед організацією нове завдання: створити безпечний простір взаємодії на відкритому повітрі де можна реалізувати спільні заходи із збереженням соціальної дистанції.

  - Опис проблеми

Основна проблема проекту:

Відсутність майданчика для реалізації спільних свят, квестів та інших заходів для дружної родини «Сонечко» Криворіжжя, особливо в умовах протидій поширенню Covid-19. Територія центру Сонячних дітей Криворіжжя складає менше 54,5 м2, а прилеглий майданчик не облаштовано для здійснення будь-яких заходів.

До складу БФ «Сонячні діти Криворіжжа» входить 75 родин які виховують дітей з синдромом Дауна. Вони активно включені в громадське життя міста. Беруть участь у загальноміських фестивалях, стали переможцями конкурсу «Громадьский бюджет 2019( проект «Сонячні долоньки підтримують світ») є організаторами щорічної акції «Hot soks» на підтримку дітей з синдромом Дауна.

  - Мета та завдання проекту.

Метою  Створення у 2021 році простору сенсорного розвитку дітей та реалізації заходів за участь 75 родин які виховують дітей з синдромом Дауна за адресою вул. Героїв АТО 43 А із залученням активної громадськості Кривого Рогу

В процесі реалізації проекту буде вирішено такі завдання:

- проаналізувати якісні показники між існуючим сенсорним обладнанням і тим, що представлене в проекті;

- провести моніторинг ринку, відповідні розрахунки закупівлі ігрового обладнання;

- визначити перелік основних завдань і робіт у співвідношенні з наявними ресурсами, обсягами фінансування;

- скласти бюджет проекту, що містить базові розрахунки необхідних коштів, ресурсів, фіксувати їх джерела;

- створити необхідні умови для реалізації заходів проекту;

- підвести підсумок реалізації проекту та обговорити з громадою його подальший розвиток;

- створити умови, сприятливі для збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей та розвитку засобами сенсорної терапії,  задоволення запитів, потреб та уподобань дітей з обмеженими фізичними можливостями; дітей які не охоплені дошкільною освітою;

- перетворити територію на таку, яка б вирізнялася оригінальністю, сучасністю, практичністю.

  - Технологія досягнення цілей.

З метою поступового вирішення проблеми благоустрою найближчим часом у БО «Сонячні діти Криворіжжя» заплановано здійснити комплекс заходів направлених на благоустрій та забезпечення безпечного перебування дітей на території закладу особливо від час проведення занять на свіжому повітрі:

ПЛАН – ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ

| Тривалість заходу (по етапах) | Захід | Виконавці/учасники |
| --- | --- | --- |
| І етап |  |  |
| Травень 2021 р. | 1. Мобілізація фінансових, матеріальних та організаційних ресурсів. 2. Консультації з спеціалістами. | Керівник проекту |
| ІI етап |  |  |
| Червень 2021 р. | Виконання робіт 1. Підготовка до облаштування майданчика. 2. Проведення заходів з облаштування дитячого майданчика з елементами інклюзії (виробник Україна) та дитячого майданчика: | Керівник проекту |
| Червень-Липень 2021р. | 2.1.демонтаж старого обладнання на майданчику; 2.2.облаштування та покриття майданчика | Керівник проекту |
|  | 2.3. Проведення заходів з улаштування розвивально-ігрового обладнання 2.4.Установлення. | Керівник проекту |
| IІІ етап |  |  |
| Серпень 2021 р. | Апробація функціональності систем. Підготовка до введення об’єкту в експлуатацію. | Керівник проекту |
|  | Урочисте введення об’єкта в експлуатацію. | Керівник проекту |
|  | Поширення досвіду створення безпечних умов перебування дітей на території закладу, через висвітлення проекту у ЗМІ та в ході публічних заходів. | Керівник проекту |

  - Очікувані результати від виконання проекту

Проведені в рамках проекту заходи матимуть економічний, екологічний та соціальний ефект.

Даний проект забезпечить:

-   Підвищення ролі громадськості, бізнесових структур у вирішенні нагальних

проблем;

-   Створить сприятливі санітарно-гігієнічні, безпечні умови для збереження

здоров’я  дітей з синдромом Дауна та їх сімей;

- Підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між  учасниками       проекту – місцевими органами влади, працівниками закладу, батьківською громадою – задля  можливості реалізації інших актуальних проектів.

- Відбуватиметься формування мотивації до здорового способу життя;

- Збільшення рівня охоплення дітей активними іграми, культурним проведенням дозвілля;

- Відбуватиметься залучення дітей з особливими освітніми потребами до занять ігровими видами спорту;

- Створення безпечного і сучасного місця для проведення сімейного дозвілля.

ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат* |  |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | орієнтовна ціна за од. (грн.) | кіль-кість | сума (грн.) | громад-ський бюджет | заявник разом з партнерами |
| 1. | Придбання дитячого розвивально-ігрового обладнання для дітей від 2р. до 10р та монтажні роботи з його встановлення | 1.1. Пісочниця "Стандарт"( придбання і монтажні роботи) | 10100 | 1 | 10100 | 10100 | - |
|  |  | 1.2. Намет Indigo с москитною сіткою 3х4 м(придбання) | 12000 | 2 | 24000 | 24000 | - |
|  |  | 1.3. Сцена - подіум складна 4м\4м (придбання та монтажні роботи з встановлення майданчика під установку) | 37000 | 1 | 37000 | 37000 | - |
|  |  | 1.4. Ігровий будиночок "Колоди-2" з гойдалками (придбання та монтажні роботи) | 61 000 | 1 | 61 000 | 61 000 | - |
|  |  | 1.5 Ігровий комплекс для дітей з ОФВ (придбання та монтажні роботи) | 62000 | 1 | 62000 | 62000 |  |
|  |  | 1.6. Ігровий будиночок "Развивайка-2" (придбання та монтажні роботи) | 40000 | 2 | 80000 | 80000 | - |
|  |  | 1.7. Дитяча лавка "Ромашка" | 4000 | 6 | 24000 | 24000 | - |
| Разом |  |  |  |  |  |  | - |
| Загальний бюджет проєкту: |  |  |  |  |  | 298 100,0 |  |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  |  | 100% | 0% |

| підпис автора проекту |  | ініціал, прізвище |
| --- | --- | --- |