## Лист1
Report on the assignment for the month of August 2023
№ п/п | Наименование задания | Примечания | Информация по выполенной работе | Number in order | Job name | Notes | Information on completed work
1 | Проанализировать листинги на предмет необходимости осуществления закупки товара и организации завоза непосредственно на листинги и на препцентр. | Выполнено | В ходе анализа было выявлено, что необходимо закупить: стаканчики, креманки, липучки, зип пакеты, пластиковые изделия | 1 | Analyze listings for the need to purchase goods and organize delivery directly to the listings and to the prep center. | Done | During the analysis, it was revealed that it is necessary to purchase: cups, bowls, Velcro, zip bags, plastic products
2 | Составить на основе проведенного анализа перечень товаров, разделить по группам - дать на согласование. | Выполнено | Составлены таблицы по закупке: стаканчиков и креманок, липучек, зип пакетов, пластиковых изделий. Их высылаю отдельно | 2 | Based on the analysis, compile a list of goods, divide them into groups and submit them for approval. | Done | Tables have been compiled for the purchase of: cups and bowls, Velcro, zip bags, plastic products. I will send them separately
3 | Поиск соответствующих поставщиков необходимой продукции на площадке Алибаба | Выполнено | Найдены поставщики необходимой продукции. Поставщики стаканчиков и креманок: Henan Langyun Industry Co., Ltd и Jiangsu Fantasy Packaging New Material Co., Ltd. Поставщик липучек: Shenzhen JLD Textile Co., Ltd. Поставщик зип пакетов: Cangzhou Guokun Plastic Industry Co., Ltd. Поставщик пластиковых изделий: Tianjin Dhtong Industries Co., Ltd. | 3 | Search for relevant suppliers of necessary products on Alibaba | Done | Suppliers of the necessary products have been found. Suppliers of cups and bowls: Henan Langyun Industry Co., Ltd and Jiangsu Fantasy Packaging New Material Co., Ltd. Velcro Supplier: Shenzhen JLD Textile Co., Ltd. Zip bag supplier: Cangzhou Guokun Plastic Industry Co., Ltd. Plastic Products Supplier: Tianjin Dhtong Industries Co., Ltd.
4 | С найденными поставщиками установить контакт, получить цены и условия. При необходимости образцы. | Выполнено | Проведена переписка, отправлены запросы соответствующие. Получена информация по цене каждого товара | 4 | Establish contact with the found suppliers, obtain prices and conditions. Samples if necessary. | Done | Correspondence has been carried out and relevant requests have been sent. Information was obtained on the price of each product
5 | Предоставить предварительный расчет по затратам на закупку продукции, согласовать саму закупку. | Выполнено | В каждой таблице проведен предварительный расчет в разрезе товаров и выведена общая сумма | 5 | Provide a preliminary estimate of the costs of purchasing products, and coordinate the purchase itself. | Done | In each table, a preliminary calculation was carried out in the context of goods and the total amount was displayed
6 | На основе согласованного перечня товара получить от поставщиков инвойсы, ордера на оплату. | Выполнено | Получены инвойсы, переданы в бухгалтерию и заказчику. Поставщики выставили ордера на площадке. Проконтролировал оплату | 6 | Based on the agreed list of goods, receive invoices and payment orders from suppliers. | Done | Invoices were received and transferred to the accounting department and to the customer. Suppliers placed orders on the site. Checked the payment
7 | После осуществления оплаты ордеров вести переписку с поставщиками по поводу готовности и других вопросов, возникающих в ходе производства. | Выполнено | Контакт с поставщиками о ходе производства продукции, что бы понимать примерные реальные сроки получения продукции | 7 | After paying for orders, maintain correspondence with suppliers regarding readiness and other issues arising during production. | Done | Contact with suppliers about the progress of product production in order to understand the approximate real time frame for receiving products
8 | После производства товара осуществить контроль за качеством товара, правильностью упаковки товара | Выполнено | Постоянно переписка, получение фото и видео от поставщиков по качеству выполенной продукции. На видео открываем выборочно коробки, вытаскивается продукция, показывается со всех сторон, что бы понять есть брак или нету. | 8 | After production of the goods, carry out control over the quality of the goods, the correct packaging of the goods | Done | Constant correspondence, receiving photos and videos from suppliers on the quality of the products. In the video, we open the boxes selectively, take out the products, show them from all sides to understand whether there is a defect or not.
9 | Дать необходимые штрих коды для проклейки на соотвествующие товары и проконтролровать данную операцию | Выполнено | Согласно таблиц с товаром и приведенных листингов, скачиваются штрих коды, формирую в необходимых форматах, отправляю поставщикам. | 9 | Give the necessary barcodes for sizing on the relevant goods and control this operation | Done | According to the product tables and listings provided, barcodes are downloaded, generated in the required formats, and sent to suppliers.
10 | Проконтролировать правильность укладки товара в транспортные коробки | Выполнено | Так как зачастую поставщики укладывают товар в транспортные коробки, которые есть в наличии, а фактически они нам не подходят,поэтому также на видео и фото произодим укладку товара, контролирую плотность укладки и прочее | 10 | Check the correct placement of goods in transport boxes | Done | Since suppliers often pack goods in shipping boxes that are in stock, but in fact they are not suitable for us, therefore we also pack goods in videos and photos, control packing density, etc.
11 | Получить пакинг лист, проанализировать его | Выполнено | На основе сложенного товара в транспортные коробки также при помощи фото и видео осуществляю контроль правильности снятия размеров и веса транспортных коробок. Данная информация вносится в пакинг лист. | 11 | Receive a packing list and analyze it | Done | Based on the goods folded into transport boxes, I also use photos and videos to monitor the correctness of the dimensions and weight of the transport boxes. This information is included in the packing list.
12 | На основе информации с пакинг листа отработать вопрос с перевозчиками по стоимости отправки груза, получить коммерческое предложение. | Выполнено | После полученния пакинг листов перехожу к работе с перевозчиками. Согласовать возможные даты отправки, найти оптимальное решение по скокрости доставки и сумме оплаты | 12 | Based on the information from the packing list, work out the issue with carriers regarding the cost of sending the goods, and receive a commercial offer. | Done | After receiving the packing sheets, I move on to working with carriers. Agree on possible shipping dates, find the optimal solution for delivery speed and payment amount
13 | Согласовать коммерческое предложение по перевозке груза, на основе согласованной суммы получить инвойс, проконтролировать оплату. | Выполнено | После получения информации от перевозчиков о стоимости отправки, предоставил информацию заказчику для согласования. После потверждения заказчика получил инвойсы, дал на оплату, проконтролировал оплату, а также дальнейшее движение груза | 13 | Agree on a commercial proposal for cargo transportation, receive an invoice based on the agreed amount, and control payment. | Done | After receiving information from carriers about the cost of shipping, I provided the information to the customer for approval. After confirmation from the customer, I received invoices, gave them for payment, controlled the payment, as well as the further movement of the cargo
14 | Контроль и просмотр остатков товара на листингах, организация завоза товара при необходимости на листинги. Работа с препцентрами. | Выполнено | По мере необходимости завоза товара на листинги, формирую перечень, даю штрих коды на преп центры. | 14 | Control and review of product balances on listings, organizing the delivery of goods to listings if necessary. Working with prep centers. | Done | As it becomes necessary to deliver goods to listings, I create a list and provide barcodes to training centers.
15 | Регулярное предоставление информации на всех этапах заказчику для понимания общей ситуации по товарам. | Выполнено | По мере осуществления всех этапов закупки и отправки регулярно информировал заказчика по все товарам и этапам | 15 | Regular provision of information at all stages to the customer to understand the general situation regarding the goods. | Done | As all stages of procurement and dispatch were carried out, he regularly informed the customer about all goods and stages